## Cronograma Projeto Aplicado II
Input | EDT | Nome da tarefa | Duração | Início | Término | Nomes dos recursos
25% | 1 | PROJETO - SISTEMA DE RECOMENDAÇÃO DE LIVROS UTILIZANDO DADOS DO GOODREADS | 96 Dias | 2024-08-19 | 2024-11-23 |  | 96
100% | 1.1 | FASE I – CONCEPÇÃO DO PRODUTO | 23 Dias | 2024-08-19 | 2024-09-11 |  | 23
100% | 1.1.1 | Encontro Síncrono A1 | 1 Dia | 2024-08-19 | 2024-08-19 | Prof. Carolina Toledo Ferraz | 1
100% | 1.1.2 | Organização do grupo e repositório Github | 4 Dias | 2024-08-20 | 2024-08-24 | Beatriz; Eduardo; Gustavo; Jéssica | 4
100% | 1.1.3 | Escolha do tema e da base de dados | 4 Dias | 2024-08-25 | 2024-08-29 | Beatriz; Eduardo; Gustavo; Jéssica | 4
100% | 1.1.4 | Elaboração do documento inicial | 11 Dias | 2024-08-30 | 2024-09-10 | Beatriz; Eduardo; Gustavo; Jéssica | 11
100% | 1.1.5 | Envio Fase I AVA | 1 Dia | 2024-09-11 | 2024-09-11 | Jéssica | 1
0% | 1.2 | FASE II – DEFINIÇÃO DO PRODUTO | 23 Dias | 2024-09-12 | 2024-10-05 |  | 23
0% | 1.2.1 | Encontro Síncrono A2 | 1 Dia | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Prof. Carolina Toledo Ferraz | 1
0% | 1.2.2 | Análise e limpeza da base de dados | 6 Dias | 2024-09-12 | 2024-09-18 | Beatriz; Eduardo; Gustavo; Jéssica | 6
0% | 1.2.3 | Escolha da técnica para treinamento do modelo | 4 Dias | 2024-09-19 | 2024-09-23 | Beatriz; Eduardo; Gustavo; Jéssica | 4
0% | 1.2.4 | Construção da prova de conceito | 5 Dias | 2024-09-24 | 2024-09-29 | Beatriz; Eduardo; Gustavo; Jéssica | 5
0% | 1.2.5 | Definição da nota de avaliação de desempenho | 2 Dias | 2024-10-01 | 2024-10-03 | Beatriz; Eduardo; Gustavo; Jéssica | 2
0% | 1.2.7 | Envio Fase II AVA | 1 Dia | 2024-10-05 | 2024-10-05 | Jéssica | 1
100% | 1.3 | FASE III – METODOLOGIA | 27 Dias | 2024-10-06 | 2024-11-02 |  | 27
0% | 1.3.1 | Encontro Síncrono A3 | 1 Dia | 2024-10-28 | 2024-10-28 | Prof. Carolina Toledo Ferraz | 1
0% | 1.3.2 | Implementação da técnica proposta | 14 Dias | 2024-10-06 | 2024-10-20 | Beatriz; Eduardo; Gustavo; Jéssica | 14
0% | 1.3.3 | Ajuste do pipeline de dados | 4 Dias | 2024-10-21 | 2024-10-25 | Beatriz; Eduardo; Gustavo; Jéssica | 4
0% | 1.3.4 | Documentação dos passos implementados | 6 Dia | 2024-10-26 | 2024-11-01 | Beatriz; Eduardo; Gustavo; Jéssica | 6
0% | 1.3.6 | Envio Fase III AVA | 1 Dia | 2024-11-02 | 2024-11-02 | Jéssica | 1
0% | 1.4 | FASE IV – RESULTADOS E CONCLUSÃO | 20 Dias | 2024-11-03 | 2024-11-23 |  | 20
0% | 1.4.1 | Encontro Síncrono A4 | 1 Dia | 2024-11-18 | 2024-11-18 | Prof. Carolina Toledo Ferraz | 1
0% | 1.4.2 | Organização e documentação dos resultados | 8 Dias | 2024-11-03 | 2024-11-11 | Beatriz; Eduardo; Gustavo; Jéssica | 8
0% | 1.4.3 | Finalização da documentação do projeto | 4 Dias | 2024-11-12 | 2024-11-16 | Beatriz; Eduardo; Gustavo; Jéssica | 4
0% | 1.4.4 | Produção do vídeo de apresentação | 5 Dias | 2024-11-17 | 2024-11-22 | Beatriz; Eduardo; Gustavo; Jéssica | 5
0% | 1.4.5 | Disponibilização do repositório no GitHub | 1 Dia | 2024-11-23 | 2024-11-23 | Beatriz; Eduardo; Gustavo; Jéssica | 1
0% | 1.4.6 | Envio Fase IV AVA | 1 Dia | 2024-11-23 | 2024-11-23 | Jéssica | 1
Formulas:
Início = [Início, row below]